План подготовки конференции

## 1 этап. Инициация и согласование концепци

За 7-8 недель

Участвуют: организатор, заказчик конференции, корпоративный университет

- Определить цель конференци (синхронизация руководителей, обсуждение бизнес-задач, обмен опытом или обучение)

- Вместе с корпоративным университетом сформулировать ожидаемые результаты: какие решения, договорённости или знания должны получить участники

- Согласовать предварительные даты, продолжительность, город и требования к площадке. (Донести до руководителей и ил их ассистентов, забукать слоты в календаре на время конференции)

- Подтвердить состав участников: 30 руководителей, внутренние спикеры, модератор, организаторы и техническая команда.

- Подготовить предварительную смету и согласовать бюджетный лимит, включая резерв. ( В идеальной картине мира, хотя бы примерно)

По итогу целимся: в согласованую цель, ожидаемый результат, даты, состав участников, формат и бюджетный лимит.

## 2 этап. Подбор площадки и предварительное бронирование
За 7-6 недель

Участвуют: организаторы, юристы, закупки, владельцы бюджета

- Подобрать 3–5 подходящих площадок и запросить у них коммерческие предложения. В идеале рассматриваем отели с большим конференц залом, зоной обеда и проживанием в номерах.

- Сравнить варианты по вместимости, расположению, наличию парковки, качесетвенному Wi-Fi, оборудованию, технической поддержке, кейтерингу и размещению поблизости.

- Уточнить доступ в зал до начала программы, условия отмены, оплаты и возможные дополнительные расходы.

- Проверить, подходит ли площадка для групповой работы и вечерних активностей.

- Согласовать и забронировать площадку на оба дня, включая время на монтаж и демонтаж.

- При необходимости зарезервировать номера для пяти участников из других городов.

- Запустить процесс оплаты и подготовки документов, а также всех внутренних согласований

В итоге: Выбранная площадка соответствует требованиям, бронь подтверждена, условия и стоимость зафиксированы.

## 3 этап. Деловая программа и логистика
За 6-4 недель

Совместная работа внутриком, команды корпоративного университета и ассистентов руководителей

- Согласовать с корпоративным университетом структуру программы, темы, спикеров, длительность выступлений и обсуждений.

- Составить предварительный тайминг на оба дня с учётом режима 10:00–18:00 и вечерних активностей 18:00–20:00.

- Проверить, что в программе предусмотрены обед и два кофе-брейка в оба дня

- Согласовать требования спикеров к презентациям, микрофонам, видео, интернету и другим техническим средствам. Нужны ли им доп карточки или другие материалы.

- Собрать данные пяти участников из других городов, согласовать билеты, проживание и трансферы.

- Проверить, достаточно ли времени между прибытием участников и началом программы.

Итого: согласованная структура программы, количество спикеров, требования к площадке и подтверждённый план командировок.

## 4 этап. Подрядчики, питание и неформальная программа

## За 4-3 недели

Ответственные: организатор, кейтеринг, площадка, подрядчики

- Получить и сравнить предложения по питанию и вечерней программе. Питание в идеале организовано самой площадкой, на крайний случай ищем сторонний кейтеринг. Для разнообразия или если есть опредленные предпочтения или аллергены (без молока, без мяса, без глютена и тд).

- Выбрать формат неформального общения: командная активность, экскурсия, квиз, ужин или другой подходящий формат. Запрашиваем КП у подрядчиков, при выборе я буду исходить из целей конференции. Ничего бесячего, ничего заезженного, никакого навязанного тимбилдинга.

- Проверить стоимость, вместимость, продолжительность, транспортную доступность и требования к оборудованию.

- Согласовать меню, количество порций, воду в зале и варианты для участников с пищевыми ограничениями.

- Согласовать договоры, сроки оплаты, условия отмены и документы по закрытию услуг.

- Обновить смету по фактическим предложениям и подтвердить расходы с владельцем бюджета.

В итоге: Ключевые подрядчики выбраны, услуги и стоимость согласованы, критические бронирования подтверждены.

## 5 этап. Коммуникации и материалы
За 3-2 недели

Ответственные: организатор, корпоративный университет, дизайнер или подрядчик при необходимости

- Отправить участникам первое приглашение: даты, время, место, цель и формат конференции.

- Проверить забронированные слоты в календарях всех руководителей, спикеров и ключевых организаторов.

- Запустить подготовку печатной и диджитал программы для участников, бейджи, навигацию и рабочие материалы.

- Определить, нужен ли мерч: оценить его полезность, стоимость, сроки изготовления и доставки.

- Назначить помощников на регистрацию, выдачу бейджей, работу с материалами и решение организационных вопросов.

- Подготовить план рассадки, список участников и сценарий регистрации.

В итоге: Мерч согласован, запущен или отменен если не нужен, участники проинформированы, ключевые люди внесли встречу в календари, материалы переданы в работу.

## 6 этап. Финальная подготовка и проверка готовности

## За 2-1 неделю

Ответственные: организатор, корпоративный университет, площадка, подрядчики

- Подтвердить финальный список участников, спикеров, организаторов и подрядчиков.

- Проверить билеты, проживание, трансферы и контактные данные участников из других городов.

- Получить финальные презентации, проверить порядок выступлений и наличие резервных копий.

- Подтвердить расписание питания, количество порций, состав меню и время обслуживания.

- Проверить готовность печатной продукции и раздаточных материалов.

- Повторно сверить смету, платежи, договоры и оставшиеся расходы.

- Подготовить план рисков: технический сбой, задержка спикера, опоздание участника, отмена подрядчика.

- Отправить участникам памятку с адресом, маршрутом, программой, контактами и логистической информацией.

К этому моменту: По каждому оставшемуся пункту должен быть ответственный, срок и запасной сценарий.

## 7 этап. Площадка

## За день до конференции

Ответственные: организатор, площадка, технический специалист

- Проверить зал, что доехали все материалы, навигация, бейджи и тд

- Проверить экран, звук, микрофоны, кликер, Wi-Fi, переходники и зарядные устройства (что они запрошены или упакованы для доставки на площадку)

- Открыть презентации на основном устройстве, проверить шрифты, видео и порядок файлов.

- Подготовить резервные копии на флешке и в облаке.

- Повторно подтвердить готовность кейтеринга, вечерних подрядчиков и трансферов.

## 8 этап. Координация конференции

## Дни конференции

Ориентируемся на тайминг

- Приехать заранее и провести финальную проверку зала, техники, питания и регистрации.

- Встретить участников, спикеров и подрядчиков, решать вопросы с пропусками и размещением.

- Контролировать тайминг, своевременность перерывов и переходов между блоками.

- Координировать техническую поддержку и работу кейтеринга.

- Следить за вечерней программой, трансферами и завершением работы площадки.

- Фиксировать инциденты, незапланированные расходы и принятые решения.

## 9 этап. Завершение и оценка результатов
В день конференции и сразу после

- Отправить участникам материалы и итоговые договорённости с ответственными и сроками.

- Собрать обратную связь по содержанию, организации, площадке и неформальной программе.

- Сверить фактические расходы с бюджетом, собрать закрывающие документы и объяснить отклонения.

- Подготовить краткий итоговый отчёт: результаты, посещаемость, обратная связь, бюджет и выводы.

- Зафиксировать рекомендации для следующих мероприятий.