## Смета
ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ — ИНТЕРАКТИВНАЯ СМЕТА
Тестовая смета, все цены условные без запрошенных КП и коммуникации с подрядчиками. Обычно работала по шаблонам наших смет, свои давно не делала
Постаралась сделать выпадающие списки с возможным вариантом выбора разхных поставщиков
Участники | 30 | Командированные | 5 | Длительность, дней | 2 | Ночей проживания | 2
Блок | Позиция / вариант | Ед. | Кол-во | Цена за ед., ₽ | Выбор / включить | Итого, ₽ | Комментарий / допущение
1. ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Выбранная площадка |  |  |  |  | Лофт «Север» |  | Варианты площадки; техника может быть включена или идти отдельной строкой.
Площадка | Лофт «Север» — аренда + базовый экран/звук | день | 2 | 65000 | ВЫБРАНО | 130000 | Базовое оборудование включено в стоимость.
Площадка | Конференц-зал «Контур» — аренда | день | 2 | 52000 | — | 0 | Техника оплачивается отдельно.
Техника | Техника для конференц-зала: звук, экран, микрофоны | день | 2 | 18000 | — | 0 | Дополнительный расход только для выбранного зала.
Площадка | Загородный комплекс — аренда + базовое оборудование | день | 2 | 82000 | — | 0 | Базовый комплект включён; уточнить доплату за расширение.
Подытог: площадка и техника | [5 empty] | 130000
2. КЕЙТЕРИНГ
Выбранный вариант кейтеринга |  |  |  |  | Поставщик «Гастро» |  | Расчёт на участников + резерв для команды/спикеров.
Кейтеринг | От площадки — кофе-брейки и обеды | чел./день | 70 | 2500 | — | 0 | 2500 день на человека. В расчете 35 человек и 2 дня
Кейтеринг | От площадки загородного комплекса — кофе-брейки и обеды | чел./день | 70 | 2100 | — | 0 | 2100 день на человека. В расчете 35 человек и 2 дня. От площадки
Кейтеринг | Поставщик «Гастро» — кофе-брейки и обеды | чел./день | 70 | 2350 | ВЫБРАНО | 164500 | Отдельный поставщик, доставят еду
Подытог: кейтеринг | [5 empty] | 164500
3. КОМАНДИРОВКИ — БИЛЕТЫ
Выбранный тип билета |  |  |  |  | Самолёт — прямой рейс |  | Варианты на одного командированного туда-обратно.
Билеты | Самолёт — прямой рейс, туда-обратно | чел. | 5 | 26000 | ВЫБРАНО | 130000 | Условная средняя стоимость.Тут, конечно, все очень примерно. Откуда летят, куда летят. Из разных городов/стран или из одного. Нужны ли траты на визу и диругие документы
Билеты | Самолёт — с пересадкой, туда-обратно | чел. | 5 | 18500 | — | 0 | Дешевле, но больше времени в пути.
Билеты | Поезд, купе, туда-обратно | чел. | 5 | 14500 | — | 0 | Условная стоимость.Если можно доехать на поезде. Как вариант с учетом нестабильности перелетов
Подытог: билеты | [5 empty] | 130000
4. КОМАНДИРОВКИ — ТРАНСФЕР
Выбранный трансфер |  |  |  |  | Такси / бизнес-класс |  | Один вариант трансфера на всю группу командированных.
Трансфер | Такси / бизнес-класс — поездки по маршруту | пакет | 1 | 18000 | ВЫБРАНО | 18000 | Несколько машин; число поездок уточнить. Если нет своего корпоративного такси
Трансфер | Минивэн — аэропорт/вокзал и обратно | пакет | 1 | 24000 | — | 0 | Вместимость уточнить.
Трансфер | Заказной автобус — аэропорт/вокзал и обратно | пакет | 1 | 32000 | — | 0 | Выгоднее при совместном прибытии.
Подытог: трансфер командированных | [5 empty] | 18000
5. КОМАНДИРОВКИ — ПРОЖИВАНИЕ
Выбранный отель |  |  |  |  | Отель «Стандарт» 3★ |  | Стоимость за номер/ночь; расчёт условно на одного человека в номере.
Проживание | Отель «Стандарт» 3★ | чел./ночь | 10 | 4800 | ВЫБРАНО | 48000 | Базовый вариант. Варианты с разным размещением, но в приоритете отель в котором будет проходить конференция
Проживание | Отель «Комфорт» 4★ | чел./ночь | 10 | 7200 | — | 0 | Средний ценовой вариант. В приоритете отель в котором будет проходить конференция
Проживание | Отель «Премиум» 5★ | чел./ночь | 10 | 11500 | — | 0 | Повышенный уровень сервиса. В приоритете отель в котором будет проходить конференция
Подытог: проживание | [5 empty] | 48000
6. НЕФОРМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Выбранная программа |  |  |  |  | Вариант 1 — камерный вечер |  | Три альтернативы на группу; включается только одна.
Программа | Вариант 1 — ужин и квиз | пакет | 1 | 85000 | ВЫБРАНО | 85000 | Ужин, ведущий квиза, базовая техника.
Программа | Вариант 2 — командная активность | пакет | 1 | 135000 | — | 0 | Командный формат, материалы, ведущий
Программа | Вариант 3 — расширенная программа | пакет | 1 | 210000 | — | 0 | Ведущий, интерактив, расширенный сценарий и ужин.
Подытог: неформальная программа | [5 empty] | 85000
7. Мерч и печатная продукция — дополнительные строки включаются через «Да/Нет»
Печатная продукция | Печатные материалы: программа, карточки, навигация | комплект | 35 | 180 |  | 6300 | Базовая обязательная позиция.
Бейджи | Бейджи и ленты | комплект | 35 | 220 |  | 7700 | Базовая обязательная позиция.
Мерч | Фирменный мерч | комплект | 35 | 1800 | Нет | 0 | Дополнительная опция — выберите «Да», чтобы включить.
Раздаточные материалы | Папки / блокноты / материалы участника | комплект | 35 | 450 | Нет | 0 | Дополнительная опция.
Канцелярия | Ручки, маркеры, стикеры | комплект | 35 | 300 | Нет | 0 | Дополнительная опция.
Подарки | Подарки участникам / спикерам | комплект | 35 | 1200 | Нет | 0 | Дополнительная опция.
Подытог: мерч и продукция | [5 empty] | 14000
8. Подрядчики и команда мероприятия
Подрядчики | Питание для подрядчиков, ведущих и координаторов | чел./день | 16 | 2200 |  | 35200 | Допущение: 8 человек × 2 дня; скорректируйте количество.
Подрядчики | Трансфер для подрядчиков, ведущих и координаторов | пакет | 1 | 16000 |  | 16000 | Локальные поездки/возврат после мероприятия.
Подытог: подрядчики | [5 empty] | 51200
9. Непредвиденные расходы
Резерв | Процент резерва | % | 10% | — | Включён | 64070 | Рекомендуемый резерв 10%; можно изменить в жёлтой ячейке.
СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ
ИТОГО С УЧЁТОМ РЕЗЕРВА | [5 empty] | 704770
Стоимость на одного участника (по числу участников) | [5 empty] | 23492.3333
Note on F9: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F16: Выбери вариант кейтеринга из выпадающего списка. Суммы в строках ниже рассчитываются автоматически.
Note on F22: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F28: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F34: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F40: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F48: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F49: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F50: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.
Note on F51: Ячейка с выпадающим списком. В Excel нажмите на ячейку и выберите вариант. После изменения выбора суммы должны пересчитаться автоматически.

## План подготовки
ПЛАН ПОДГОТОВКИ
Срок относительно события | Этап / задача | Что должно быть на выходе | Ответственный | Участники / зависимости | Статус
T–8 недель | Бриф с заказчиком и корпоративным университетом | Цели конференции, ожидаемые результаты, аудитория, критерии успеха, ограничения | Организатор | Заказчик, корпоративный университет | Не начато
T–7 недель | Согласовать формат, город и предварительный бюджет | Утверждённые допущения, лимит бюджета, критерии выбора площадки | Организатор + заказчик | Финансы / закупки при необходимости | Не начато
T–6 недель | Подобрать и сравнить 2–3 площадки | Сравнительная таблица: цена, доступность, техника, питание, условия отмены | Организатор | Площадки, закупки | Не начато
T–6 недель | Собрать черновик программы | Темы, внутренние спикеры, форматы сессий, длительность, модерация | Корпоративный университет | Руководители, спикеры | Не начато
T–5 недель | Согласовать площадку и условия | Договор/заказ, подтверждённая стоимость, сроки оплаты и отмены | Организатор | Закупки, юристы, площадка | Не начато
T–4 недели | Организовать командировки 5 участников | Список командированных, билеты, гостиница, правила компенсации | Организатор / тревел-координатор | 5 участников, бухгалтерия | Не начато
T–3 недели | Утвердить программу и неформальную часть | Финальная сетка, ответственные спикеры, сценарий активности | Корпоративный университет + организатор | Спикеры, ведущий/фасилитатор | Не начато
T–2 недели | Собрать технические требования | План рассадки, презентации, микрофоны, переходники, Wi-Fi, техника для гибридного подключения при необходимости | Организатор | Площадка, IT/техподдержка, спикеры | Не начато
T–10 дней | Подтвердить питание и особые требования | Количество порций, меню, аллергии/ограничения, расписание сервиса | Организатор | Площадка/кейтеринг, участники | Не начато
T–7 дней | Отправить участникам инструкцию | Адрес, маршрут, расписание, контакты, правила командировки | Организатор | Участники, руководители | Не начато
T–5 дней | Собрать презентации и проверить контент | Финальные версии презентаций, единый формат, порядок выступлений | Корпоративный университет | Спикеры, организатор | Не начато
T–3 дня | Подтвердить все брони и подрядчиков | Чек-лист подтверждений и контакты всех исполнителей | Организатор | Площадка, питание, гостиница, транспорт | Не начато
T–1 день | Финальный прогон и подготовка материалов | Проверенная техника, распечатки/бейджи, план Б, контакт-лист | Организатор | Техподдержка, площадка, спикеры | Не начато
День 1 и 2 | Координация на площадке | Соблюдение тайминга, решение сбоев, контроль питания и подрядчиков | Организатор | Все ответственные | Не начато
T+1–3 дня | Собрать обратную связь и закрыть бюджет | Короткий опрос, выводы, фактические расходы, список улучшений | Организатор | Заказчик, корпоративный университет, финансы | Не начато

## Тайминг
ТАЙМИНГ КОНФЕРЕНЦИИ — РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
Черновой сценарий. Темы сессий, число спикеров и питание второго дня нужно подтвердить с заказчиком и корпоративным университетом.
День | Время | Блок | Действия / содержание | Ответственный | Организационные пометки
День 1 | 09:00–09:30 | Подготовка площадки | Проверить рассадку, бейджи, навигацию, воду, презентации и оборудование | Организатор + площадка | Приехать заранее; проверить резервный ноутбук/переходники
День 1 | 09:30–10:00 | Регистрация и welcome coffee | Встреча участников, отметка присутствия, помощь с навигацией | Организатор | Список участников; контакт для опоздавших
День 1 | 10:00–10:20 | Открытие | Приветствие, цели и ожидаемые результаты конференции | Заказчик / ведущий | Проверить микрофон; обозначить правила вопросов
День 1 | 10:20–11:30 | Рабочая сессия 1 | Стратегические приоритеты / итоги направления — тема уточняется | Внутренний спикер | Презентация заранее; 10 минут на вопросы
День 1 | 11:30–11:50 | Кофе-брейк 1 | Перерыв | Площадка + организатор | Проверить готовность следующего блока
День 1 | 11:50–13:00 | Рабочая сессия 2 | Обсуждение ключевых вызовов и практик — тема уточняется | Внутренний спикер / модератор | Фиксировать решения и открытые вопросы
День 1 | 13:00–14:00 | Обед | Обеденный перерыв | Площадка + организатор | Проверить количество порций и ограничения в питании
День 1 | 14:00–15:15 | Рабочая сессия 3 | Групповая работа по кейсам / задачам макрорегиона | Модератор + участники | Флипчарты/стикеры; назначить фиксирующего
День 1 | 15:15–15:35 | Кофе-брейк 2 | Перерыв | Площадка + организатор | Сверить время возвращения участников
День 1 | 15:35–16:50 | Рабочая сессия 4 | Представление результатов групп и обсуждение | Группы + модератор | Ограничить выступления по времени
День 1 | 16:50–17:40 | Подведение итогов дня | Ключевые выводы, решения, вопросы на второй день | Заказчик / модератор | Зафиксировать владельцев и сроки по действиям
День 1 | 17:40–18:00 | Переход к вечерней программе | Перерыв, перестановка пространства | Организатор + площадка | Проверить сценарий вечерней активности
День 1 | 18:00–20:00 | Неформальная активность | Командный формат / ужин — вариант уточняется | Организатор + подрядчик | Без обязательной деловой повестки; учесть транспорт
День 2 | 09:00–10:00 | Подготовка и сбор | Проверка площадки и оборудования, встреча участников | Организатор | Подтвердить питание второго дня
День 2 | 10:00–10:15 | Старт дня | Короткое резюме первого дня и цели второго | Ведущий / заказчик | Показать список открытых вопросов
День 2 | 10:15–11:30 | Рабочая сессия 5 | Приоритеты и план действий по итогам обсуждений | Внутренний спикер / модератор | Подготовить шаблон фиксации решений
День 2 | 11:30–11:50 | Перерыв | Кофе-брейк — заложен как допущение | Площадка | Подтвердить в заказе
День 2 | 11:50–13:00 | Рабочая сессия 6 | Разбор кейсов и обмен практиками | Внутренние спикеры / участники | Собрать вопросы заранее
День 2 | 13:00–14:00 | Обед | Обед — заложен как допущение | Площадка | Подтвердить в заказе
День 2 | 14:00–15:15 | Рабочая сессия 7 | Работа в группах: инициативы и критерии результата | Модератор + участники | Назначить докладчика от каждой группы
День 2 | 15:15–15:35 | Перерыв | Кофе-брейк — заложен как допущение | Площадка | Подтвердить в заказе
День 2 | 15:35–16:45 | Защита инициатив | Краткие презентации, вопросы, уточнение ресурсов | Участники + заказчик | Таймкипер; фиксировать решения
День 2 | 16:45–17:30 | Итоги и договорённости | Приоритеты, ответственные, сроки, следующие шаги | Заказчик / модератор | Сформировать список action items
День 2 | 17:30–18:00 | Закрытие деловой программы | Обратная связь, завершение конференции | Организатор + заказчик | QR-код на короткий опрос
День 2 | 18:00–20:00 | Неформальная активность | Неформальное завершение / ужин — вариант уточняется | Организатор | Уточнить, действительно ли активность нужна во второй день